## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) để phân công nhiệm vụ và practice(nếu cần) | All | 18:00 | 18:20 |  | Thông qua Discord/FB messenger / zalo/skype/MS Teams/Team Viewer
Project Management | Họp dự án tổng kết mỗi cuối tuần | All |  |  |  | Thông qua Discord/FB messenger / zalo/skype/MS Teams/Team Viewer
Project Management | Lập kế hoạch dự án | All |  |  |  | Dùng biểu đồ grant và pert
Project Management | Ước lượng chi phí | Nhóm trưởng
Project Management | Quản lý rủi ro | Nhóm trưởng
Project Management | Báo cáo tiến độ | Nhóm trưởng
CM Management | Cài đặt GitHub | All |  |  | 100% | version 2.30.0.windows.2
CM Management | Cài đặt Docker Desktop | All |  |  | 100% | version 20.10.5, build 55c4c88
CM Management | Cài đặt Nodejs | All |  |  | 100% | version 6.14.10
CM Management | Cài đặt Reactjs |  |  |  | 100%
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | All
CM Management | Cài MongoDB compass | All |  |  | 100% | mongdb compas
CM Management | Chọn hosting | All |  |  | 70%
CM Management | Tạo tài khoản hosting | All |  |  | 100%
CM Management | Cài Postman |  |  |  | 100%
Training | Nodejs | All |  |  |  | link học: 5vr3m8w(Microsoft TeamS)
Training | Reactjs | All |  |  |  | link học: 5vr3m8w(Microsoft TeamS)
Training | Javascript
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
| Vẽ usecase model | All
| Viết đặc tả usecase (usecase specs) | All
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | All
| Phân tích cơ sở dữ liệu | All
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | All
| Tạo dữ liệu ảo | All
| SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF) |  | 2022-03-01 | 2022-03-20
Partner Web
| Tạo trang thêm xe của partner | Long, Vy
| Tạo trang xóa xe của partner | Long, Vy
| Tạo trang sửa thông tin xe của partner | Long, Vy
| Tạo trang hiện danh sách xe của partner | Long, Vy
| Tạo hàm thêm xe của partner | Tân, Long
| Tạo hàm sửa xe của partner | Tân, Long
| Tạo hàm xóa xe của partner | Tân, Long
| Tạo hàm xem danh sách xe của partner | Tân, Long
Customer Web
| Thiết kế form điền thông tin thuê xe | Long, Vy
| Tạo đơn form điền thông tin thuê xe | Long, Vy
| Thiết kế mục body hiện danh sách xe | Long, Vy
| Tạo mục body hiện danh sách xe | Long, Vy
| Thiết kế mục lọc dữ liệu | Long, Vy
| Tạo mục lọc dữ liệu | Long, Vy
| Tạo hàm tạo đơn thuê xe | Tân, Long
Admin Web
Kiểm thử
| Kiểm thử chức năng thêm xe | All
| Kiểm thử chức năng xóa xe | All
| Kiểm thử chức năng sửa xe | All
| Kiểm thử chức năng hiện danh sách xe | All
| Kiểm tra thiết kế giao diện form | All
Kiểm tra chức năng thuê xe
| SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF) |  | 2022-03-20 | 2022-04-09
Partner Web
| Tạo hàm post quy định điều khoản | Tân, Long
| Tạo hàm put quy định điều khoản | Tân, Long
| Tạo hàm get để xem doanh thu | Tân, Long
| Tạo trang quy định điều khỏa | Long, Vy
| Tạo trang xem doanh thu | Long, Vy
| Tạo trang sửa điều khoản | Long, Vy
Customer Web
| Thiết kế mục hiện thông tin xe | Long, Vy
| Tạo mục thông tin xe | Long, Vy
| Thiết kế phần thanh toán | Long, Vy
| Tạo phần thanh toán | Long, Vy
| Tạo hàm post thanh toán | Tân, Long
Admin Web
-API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app)
Đặc tả Api
Kiểm thử
Kiểm thử chức năng xem doanh thu
Kiểm thử chức năng quy định điều khoản
Kiểm thử chức năng sửa điều khoản
Kiểm thử chức năng thanh toán
Kiểm thử chức năng hiện thông tin xe
| SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-04-10 | 2022-04-16
app Profile
app voucher
| SPRINT 3 (FULL VERSION) |  | 2022-04-17 | 2022-05-14
Partner Web
Customer Web
Admin Web
| SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-05-15 | 2022-05-21
-app (API lấy từ app khác sang)
Package and Release
Deploy len server
| - Version 1 |  | 2022-03-14 | 2022-03-20
| - Version 2 |  | 2022-04-02 | 2022-04-09
| - Version 3 |  | 2022-05-07 | 2022-05-14
Bảo vệ đồ án: final version

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Nodejs chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | a.Tìm thêm tài liệu để học tập (clip, sách, người quen dạy (nếu có)) b.Sử dụng các trang web để học tập và practice (freecodecamp, F8, udemy(nếu có thể chi trả))
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Reactjs, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 5 | 100% | 5 | Minimize Affects | a. Training reactjs, nodejs và tìm tài liệu để học trước khi vào dự án thật b.Sử dụng các trang web để học và trainning (F8, freecodecamp,...) c. Xem các tài liệu liên quan (Javascript, html, css, ...)
3 | Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nền sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation |  | 3 | 50% | 1.5 | Minimize Affects | a.Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án (1 cho lý thuyết, 2 cho thực hành) b.Tập trung làm dự án nào ngắn hơn để tiết kiệm thời gian
4 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
5 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | 2a. Giao các task không liên quan đến lập trình cho các thành viên không giỏi lập trình (quyết định GÁNH TEAM) (hạn chế) 2b. Giao các task đơn giản (chỉnh sửa size, màu sắc, oragnize lại file, testing)
| Trễ deadline | Có các nhóm xác định chưa xong các diagram, chưa hiểu nội dung cần làm | People |  | 4 | 50% | 2 | Avoid Risk | 3.Hỗ trợ xây dựng
6 | Tool Github | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Github
7 | Tool Github | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 25% | 1 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người admin
8 | Không kiểm soát được chất lượng của phần outsource | Thành viên trong nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tối ưu source | Organizational | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Minimize Affects | Hàng ngày review
9 | Trễ deadline do outsource | Nhóm khác chưa cung cấp kịp | People |  | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Hỗ trợ nhóm khác nếu cần thiết
10 | Chi phí outsource vượt quá ngân sách | Tốn nhiều thời gian và ngân sách hơn dự tính | Estimation |  | 3 | 50% | 1.5 | Plan B | Sử dụng ngân sách bản thân Xin thêm ngân sách
| Chưa Hosting | Tập trung vào code ở local dẫn đến quên chọn hosting để đưa api cho các nhóm khác | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | a.Xác định nhà cung cấp và thiết lập hosting

## Skill Matrix
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN
Trên thang điểm: 10
Tên thành viên | Kỹ thuật | [5 empty] | Tools |  | Deploy
| Backend: | Frontend: JS - React | UIUX | Phân tích thiết kế | Cơ sở dữ liệu | Trigger/Store Procedure … | Quản lý dự án: Microsoft planner | Quản lý cấu hình: Github | AWS | Azure | Heroku
Diệp Đức Tân | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6
Nguyễn Phi Long | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
Đoàn Ngọc Thanh Vy | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8

## Budget
BUDGET DỰ ÁN (Từ ngày 1/3 - Đến ngày 20/5)
| Số ngày | Số giờ làm việc max | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày thường | 68 | 5 | 1 | 340 | 340
Overtime ngày thường | 68 | 2 | 1.2 | 136 | 163.2
Overtime cuối tuần | 11 | 4 | 1.5 | 44 | 66
Overtime ngày lễ | 1 | 3 | 2 | 3 | 6
|  |  | Budget/member | 523 | 575.2
|  |  | Số member | 3
|  |  | Tổng | 1569 | 1725.6

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1 |  | -Thêm xe -Sửa thông tin xe -Xóa xe -Làm form thêm xe -Làm form sửa thông tin xe -Làm form xóa xe | -Làm form điền thông tin -Làm mục hiện sản phẩm -Làm ô lọc dữ liệu -Tạo hàm hiện sản phẩm
Sprint 2 |  | -Nhận thông tin khách hàng, gửi thông tin khách hàng | -Làm form điền nhập khuyến mãi -Làm form điền voucher -Làm form điền đặt thuê xe -Tạo đơn thuê xe
Sprint 3 |  |  | -Dùng service của app voucher -Dùng service của app profile

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement
Estimation